表C1-5  施工日志

工程名称：中煤雄安科创园项目                                                               编号：

| 日期 | 2026年09月19日 | 气象 | 多云 | 风力 |  | 西南风 3 级 | 最高温度 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 最低温度 | 14 |
| 主要施工、生产、质量、安全、技术、管理活动： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 一 本周施工计划执行情况 本周本人负责施工任务【 】项，其中有进展【 】项，完成【 】项，当前待办【 】项。 序号; 工序名称; 计划开始; 计划完成; 实际开始; 实际完成; 完成率; 今日情况说明（手写）. 1; 主体结构施工; 2026-09-15; 2026-09-21; 2026-09-15; 2026-09-19; 80%; 1.1 钢筋绑扎已完成. 1.1; 钢筋绑扎; 2026-09-15; 2026-09-18; 2026-09-15; 2026-09-18; 100%; 验收合格. 1.2; 模板安装; 2026-09-17; 2026-09-20; 2026-09-17; 2026-09-19; 85%; 东侧墙柱支模中. 1.3; 混凝土浇筑; 2026-09-19; 2026-09-22; 2026-09-19; 30%; 待模板验收. 2; 二次结构施工; 2026-09-20; 2026-09-26; 0%; 材料已进场. 2.1; 砌体施工; 2026-09-20; 2026-09-25; 0%; 待上道工序交接. # 二 今日个人管理活动 业务类型; 固定语句模板; 已发生示例; 个人取数条件. 班前会; 今日本人参加或组织班前会【场次】次，覆盖【班组数】个作业班组; 今日本人参加班前会1次，覆盖2个作业班组。; 参会人、发起人或班组长. 计划任务; 今日本人负责施工计划【任务数】项，其中有进展【进展数】项，完成【完成数】项，未完成【未完成数】项。; 今日本人负责施工计划3项，其中有进展2项，完成1项，未完成2项。; 任务责任人、实际执行人或参与人. 设备巡检与维保; 今日本人完成设备巡检【巡检数】次、维保【维保数】次，涉及设备【设备数】台；发现设备问题【问题数】项，已处理【处理数】项。; 今日本人完成设备巡检3次、维保1次，涉及设备2台；发现设备问题1项，已处理1项。; 操作人、巡检人、维保人或设备责任人. 设备运行与告警; 今日本人负责设备运行【设备数】台，收到设备告警【告警数】项，已处理【处理数】项，待跟进【待跟进数】项。; 今日本人负责设备运行4台，收到设备告警1项，已处理1项，待跟进0项。; 设备操作人、设备责任人或告警处理人. 物资收发与送检; 今日本人办理物资收货【收货单数】单、领用或发放【发放单数】单，涉及物资【物资种类】类；完成送检【送检单数】单。; 今日本人办理物资收货1单、领用或发放2单，涉及物资3类；完成送检1单。; 经办人、验收人、送检人或物资责任人. 质量检查整改; 今日本人开展质量检查【检查数】次，发现问题【问题数】项，下发整改单【整改单数】份；提交整改【提交数】份，完成复查【复查数】份，其中整单闭环【闭环数】份。; 今日本人开展质量检查2次，发现问题3项，下发整改单1份；提交整改1份，完成复查1份，其中整单闭环1份。; 检查人、整改责任人、提交人或复查人. 质量处罚; 今日本人发起质量处罚【处罚单数】份，涉及被处罚单位【单位数】家，处罚金额【金额】元。; 今日本人发起质量处罚0份，涉及被处罚单位0家，处罚金额0元。; 处罚发起人或处罚经办人. 安全检查整改; 今日本人开展安全检查【检查数】次，发现隐患【隐患数】项，下发整改单【整改单数】份；提交整改【提交数】份，完成复查【复查数】份，其中整单闭环【闭环数】份。; 今日本人开展安全检查1次，发现隐患2项，下发整改单1份；提交整改0份，完成复查0份，其中整单闭环0份。; 检查人、整改责任人、提交人或复查人. 安全处罚; 今日本人发起安全处罚【处罚单数】份，涉及被处罚单位【单位数】家，处罚金额【金额】元。; 今日本人发起安全处罚0份，涉及被处罚单位0家，处罚金额0元。; 处罚发起人或处罚经办人. 危大工程巡查; 今日本人完成危大工程巡查【巡查数】次，涉及【工程数】项；发现问题【问题数】项，已处理【处理数】项，待跟进【待跟进数】项。; 今日本人完成危大工程巡查1次，涉及2项工程；发现问题1项，已处理1项，待跟进0项。; 巡查人、旁站人、整改责任人或工程责任人. 技术交底; 今日本人完成技术交底【交底数】次，覆盖【班组数】个班组、【人数】人次；交底部位为【部位或工序】。; 今日本人完成技术交底1次，覆盖1个班组、12人次；交底部位为主体结构墙柱模板安装。; 交底人、复核人或已确认参与人. 下表按业务动作分别生成固定语句；系统只替换【】内的数量、名称和状态。没有业务数据的类型不生成语句。 # 三 本周待完成施工计划（内置固定语句，可手动修改） 1、主体结构钢筋绑扎：计划开始时间2026/9/15，计划完成时间2026/9/18，实际开始时间2026/9/15，当前完成率100%； 2、模板安装：计划开始时间2026/9/17，计划完成时间2026/9/20，实际开始时间2026/9/17，当前完成率85%。. # 四 影响施工的问题及处置情况（手动录入，非必填） 东侧作业面因塔吊检修占用，模板转运效率偏低，已协调增加人工搬运，预计明日恢复。. |
| 记录人（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |