表C1-5  施工日志

工程名称：中煤雄安科创园项目                                                               编号：

| 日期 | 2026年09月19日 | 气象 | 多云 | 风力 |  | 西南风 3 级 | 最高温度 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 最低温度 | 14 |
| 主要施工、生产、质量、安全、技术、管理活动： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 一 当日施工概况 本周计划任务; 截至当日已完成; 今日填报任务; 今日完成任务; 本周计划完成率. 6; 4; 3; 2; 33%. 本周计划共安排【 】项任务，截至当日已完成【 】项；今日共填报【 】项工序，其中完成【 】项，分别为：【 】。 今日现场投入管理人员【 】人、劳务人员【 】人；截至当日在用普通设备【 】台、在线物联设备【 】台；今日新增安全问题【 】项、质量问题【 】项。 # 二 本周施工计划执行情况（可手动修改增删） 序号; 工序名称; 计划开始; 计划完成; 实际开始; 实际完成; 完成率; 今日情况说明（手写）. 1; 主体结构施工; 2026-09-15; 2026-09-21; 2026-09-15; 2026-09-19; 80%; 1.1 钢筋绑扎已完成. 1.1; 钢筋绑扎; 2026-09-15; 2026-09-18; 2026-09-15; 2026-09-18; 100%; 验收合格. 1.2; 模板安装; 2026-09-17; 2026-09-20; 2026-09-17; 2026-09-19; 85%; 东侧墙柱支模中. 1.3; 混凝土浇筑; 2026-09-19; 2026-09-22; 2026-09-19; 30%; 待模板验收. 2; 二次结构施工; 2026-09-20; 2026-09-26; 0%; 材料已进场. 2.1; 砌体施工; 2026-09-20; 2026-09-25; 0%; 待上道工序交接. 三 当日人员投入情况 人员类型; 截至当日在册人数; 今日到岗人数. 12; 12. 90; 86. 4; 4. # 四 班前会情况 今日班前会场次; 覆盖作业班组; 涉及单位; 参会人次. 1; 4; 3; 42. 今日班前会明细 会议名称; 作业班组; 单位名称; 班组长; 发起人; 参会人数; 会议纪要. # 五 普通设备情况 设备分类; 截至当日设备总数; 截至当日在用设备数. 3; 3. 3; 2. 3; 2. 3; 2. 3; 2. 3; 1. 18; 12. # 六 物联设备运行情况 序号; 设备类型; 截至当日设备数; 截至当日在线数; 今日告警数; 截至当日未处置告警数. 9; 8; 1; 1. 10; 9; 2; 0. 11; 10; 3; 1. 12; 11; 0; 0. 13; 12; 1; 1. 14; 13; 2; 0. 15; 14; 3; 1. 16; 15; 0; 0. 17; 16; 1; 1. 18; 17; 2; 0. ## 今日物联设备告警明细 序号; 设备类型; 告警次数; 告警内容. # 七 设备运维管理情况 管理事项; 今日应完成; 今日已完成; 今日未完成; 主要设备. 4; 4; 0; 2. 4; 4; 0; 2. 4; 4; 0; 2. 4; 4; 0; 2. 八 项目部当日物资收发及检验情况 物资入库次数; 地磅收货次数; 物资出库次数; 物资退库次数; 物资送检次数; 检验合格数. 5; 3; 4; 1; 2; 2. ## 物资收发明细 序号; 业务类型; 物资名称; 规格型号; 单位; 数量; 供应商或领用单位; 业务时间. ## 物资送检情况 序号; 物资名称; 规格型号; 送检数量; 检验结果; 送检类型; 检验日期. # 九 质量检查整改及处罚情况 今日质量检查; 今日发现问题; 今日下发整改单; 今日复查整改单. 3; 5; 2; 2. 今日闭环整改单; 今日质量处罚单/金额; 截至当日待整改整改单; 截至当日逾期未闭环整改单. 1; 1 / 2000 元; 3; 1. 今日开展质量检查【 】次，发现问题【 】项，下发整改单【 】份；复查整改单【 】份，其中闭环【 】份；发起质量处罚【 】份，金额【 】元。截至当日待整改【 】份，其中逾期未闭环【 】份。 今日下发整改单明细 整改单编号; 检查类型; 包含问题数; 整改责任单位; 整改责任人; 整改期限; 当前状态. 今日整改复查及闭环明细 整改单编号; 包含问题数; 整改责任单位; 整改人; 复查状态; 复查人; 复查结果; 是否闭环. 今日质量处罚明细 处罚单编号; 处罚对象; 被处罚单位; 处罚金额（元）; 处罚原因; 处罚日期. # 十 安全检查及整改情况 今日安全检查; 今日发现问题; 今日下发整改单; 今日复查整改单. 1; 2; 1; 1. 今日闭环整改单; 今日安全处罚单/金额; 截至当日待整改整改单; 截至当日逾期未闭环整改单. 1; 0; 2; 0. 今日开展安全检查【 】次，发现问题【 】项，下发整改单【 】份；复查整改单【 】份，其中闭环【 】份；发起安全处罚【 】份，金额【 】元。截至当日待整改【 】份，其中逾期未闭环【 】份。 今日下发整改单明细 整改单编号; 检查类型; 包含问题数; 整改责任单位; 整改责任人; 整改期限; 当前状态. 今日整改复查及闭环明细 整改单编号; 包含问题数; 整改责任单位; 整改人; 复查状态; 复查人; 复查结果; 是否闭环. 今日安全处罚明细 处罚单编号; 处罚对象; 被处罚单位; 处罚金额（元）; 处罚原因; 处罚日期. # 十一 危大工程巡查情况 在施危大工程; 今日巡查次数; 今日发现隐患; 今日下发整改单; 截至当日待整改隐患; 截至当日逾期隐患. 2; 1; 1; 1; 1; 0. ## 今日危大工程巡查记录 序号; 检查说明或责任区域; 记录人; 记录时间; 现场图片. ## 危大工程隐患整改情况 序号; 整改单号; 整改隐患数; 排查人员; 排查日期; 整改责任单位; 整改责任人; 整改期限; 是否逾期; 整改状态. 十二 今日技术交底情况 今日技术交底次数; 今日方案交底次数. 1; 1. 序号; 交底类型; 交底标题/方案名称; 交底时间. # 十三 本周待完成施工计划（内置固定语句，可手动修改） # 十四 影响施工的问题及处置情况（手动录入，非必填） |
| 记录人（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |