施工日志开发实现说明

项目版和个人版  蓝白版研发逻辑

本说明定义施工日志的项目版与个人版字段、自动取数、汇总口径、编辑权限和打印导出规则。项目版汇总项目施工、资源、设备、物资、质量、安全及技术活动；个人版记录当前账号的计划和管理活动。

一  日志生成 台账和表头规则

•  按“项目 + 日志日期”每日自动生成 1 条项目版施工日志，并按已配置人员自动生成每人 1 条个人版施工日志。台账只保留日期范围筛选，不设置手动生成今日日志按钮。

•  人员配置不作为左侧菜单。台账工具区提供“新增人员”，表单字段为姓名、部门、岗位（必填），工号、说明（选填）；保存后同步补齐个人日志。

•  班前会明细、设备、物资、质量、安全、危大工程、技术交底均由对应业务模块自动带入；自动字段灰显且不可编辑。班前会不展示未签到人员，影像资料不写入日志。

•  打印和导出只输出日志模板正文。不得导出导航栏、左侧菜单、筛选条件、操作按钮、台账列表或弹窗。

项目版和个人版共用的 Word 表 C1-5 表头

| 表头位置 | 字段 | 取数和版式要求 |
| --- | --- | --- |
| 工程信息行 | 工程名称、编号 | 工程名称由当前项目带入；编号系统生成。项目版与个人版的上沿、标题、工程名称行和边框起始位置必须一致。 |
| 两行日期气象表 | 日期、日期值、气象、气象值、风力、风力值、最高温度、最低温度 | 日期、气象、风力三组单元格均跨两行；最高温度与最低温度位于右侧上下两行。日期、风力、温度系统自动；气象由天气接口自动。 |
| 活动标签 | 主要施工、生产、质量、安全、技术、管理活动 | 位于表头两行表格下方，保持与 Word 模板的黑色边框和对齐关系。 |
| 日期格式 | 日志日期及各业务明细日期 | 正式 Word 只显示 YYYY-MM-DD 或模板指定的年/月/日，不显示时分秒。 |

二  项目版正文字段和业务逻辑

| 章节 | 输出字段 | 数据来源和统计口径 | 写入规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 当日施工概况 | 本周计划任务、截至当日已完成、今日填报任务、今日完成任务、本周计划完成率；本周计划与今日完成；现场资源投入。 | 计划任务为计划行数；已完成为实际完成已填行数；今日填报为实际开始已填行数；今日完成为完成率大于等于 100% 的行数；完成率为今日完成/计划任务。 | 前五项自动汇总、灰显。两段固定语句先由系统填入变量，允许项目管理人员调整文字。 |
| 二 本周施工计划执行情况 | 序号、工序名称、计划开始、计划完成、实际开始、实际完成、完成率、今日情况说明（手写）。 | 初始行来自施工计划和工序库。 | 允许修改、增加、删除计划行；工序名称从工序库选择；今日情况说明手写。 |
| 三 当日人员投入情况 | 人员类型、截至当日在册人数、今日到岗人数；项目管理人员、劳务人员、合计。 | 人员台账和考勤/填报状态；合计必须为项目管理人员和劳务人员两行的真实加总。 | 自动带入、灰显只读。 |
| 四 班前会情况 | 汇总：今日班前会场次、覆盖作业班组、涉及单位、参会人次；明细：会议名称、作业班组、单位名称、班组长、发起人、参会人数、会议纪要。 | 班前会管理业务；仅纳入已签到参会人员。 | 自动带入、灰显只读；不包含未签到人员和影像资料。 |
| 五 普通设备情况 | 设备分类、截至当日设备总数、截至当日在用设备数；起重、土方、混凝土、钢筋加工、木工、其他、合计。 | 设备管理业务。 | 自动带入、灰显只读；合计按各分类真实相加。 |
| 六 物联设备运行情况 | 序号、设备类型、截至当日设备数、截至当日在线数、今日告警数、截至当日未处置告警数；告警明细。 | 物联设备业务与告警记录。 | 自动带入、灰显；允许在当前日志删除一条设备行，删除后合计按剩余行重算。 |

| 章节 | 输出字段 | 数据来源和统计口径 | 写入规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 七 设备运维管理情况 | 管理事项、今日应完成、今日已完成、今日未完成、主要设备；设备维保、检测检验、设备巡检、设备隐患整改。 | 设备运维业务。 | 自动带入、灰显只读。 |
| 八 项目部当日物资收发及检验情况 | 汇总：物资入库次数、地磅收货次数、物资出库次数、物资退库次数、物资送检次数、检验合格数；收发明细；送检明细。 | 物资入库、地磅收货、出库、退库、物资送检及已审批检验结果。 | 自动带入、灰显只读。 |
| 九 质量检查整改及处罚情况 | 8 项指标；今日下发整改单明细；今日整改复查及闭环明细；今日质量处罚明细。 | 质量检查、整改单、复查、质量处罚业务。整改提交、复查和闭环按整改单统计。 | 自动带入、灰显只读；不得在此章节加入质量验收、物资送检报告、实测实量或标养室字段。 |
| 十 安全检查及整改情况 | 与质量章节同结构：8 项指标、下发整改单、复查闭环、处罚明细。 | 安全检查、整改单、复查、处罚业务。 | 业务数据自动带入；安全概况为系统固定语句，可调整文字。 |
| 十一 危大工程巡查情况 | 在施危大工程、巡查次数、发现隐患、下发整改单、待整改隐患、逾期隐患；巡查记录；隐患整改表。 | 危大工程巡查与隐患整改业务。 | 自动带入、灰显只读。 |
| 十二 今日技术交底情况 | 今日技术交底次数、今日方案交底次数；序号、交底类型、交底标题/方案名称、交底日期。 | 技术交底业务。 | 自动带入、灰显只读。 |
| 十三 本周待完成施工计划 | 待完成计划固定语句。 | 未完成计划行及计划/实际日期、完成率。 | 系统预置固定语句，允许调整文字。 |
| 十四 影响施工的问题及处置情况 | 问题及处置情况。 | 无自动来源。 | 手动可选、非必填。 |

项目版关键明细字段

| 区域 | 固定字段 |
| --- | --- |
| 物资收发明细 | 序号、业务类型、物资名称、规格型号、单位、数量、供应商或领用单位、业务日期。 |
| 物资送检明细 | 序号、物资名称、规格型号、送检数量、检验结果、送检类型、检验日期。 |
| 质量下发整改单 | 整改单编号、检查类型、包含问题数、整改责任单位、整改责任人、整改期限、当前状态。 |
| 质量复查及闭环 | 整改单编号、包含问题数、整改责任单位、整改人、复查状态、复查人、复查结果、是否闭环。 |
| 质量处罚 | 处罚单编号、处罚对象、被处罚单位、处罚金额（元）、处罚原因、处罚日期。 |
| 安全下发整改单 | 整改单编号、检查类型、包含问题数、整改责任单位、整改责任人、整改期限、当前状态。 |
| 安全复查及闭环 | 整改单编号、包含问题数、整改责任单位、整改人、复查状态、复查人、复查结果、是否闭环。 |
| 危大工程隐患整改 | 序号、整改单号、整改隐患数、排查人员、排查日期、整改责任单位、整改责任人、整改期限、是否逾期、整改状态。 |

三  个人版正文字段和业务逻辑

| 章节 | 输出字段 | 取数和编辑规则 |
| --- | --- | --- |
| 一 本周施工计划执行情况 | 序号、工序名称、计划开始、计划完成、实际开始、实际完成、完成率、今日情况说明（手写）。 | 初始来自计划和工序库。当前账号可调整计划行、增加或删除行；个人计划行参与项目版当日施工概况统计。 |
| 二 今日个人管理活动 | 业务类型、参加结果。 | 仅保留两列。系统按当前账号和日志日期读取对应业务，自动生成固定语句，灰显不可编辑；无业务记录时显示“无记录”。 |
| 三 本周待完成施工计划 | 待完成计划固定语句。 | 系统预置个人未完成工序及进度，允许调整文字。 |
| 四 影响施工的问题及处置情况 | 问题及处置情况。 | 个人手动可选、非必填。 |

今日个人管理活动业务字典

| 序号 | 业务类型 | 参加结果固定语句取数范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 班前会 | 本人参与的班前会次数、覆盖作业班组数。 |
| 2 | 计划任务 | 本人负责计划任务、有进展、完成、待办数量。 |
| 3 | 设备巡检与维保 | 本人完成巡检、维保、涉及设备、发现及处理问题数量。 |
| 4 | 设备运行与告警 | 本人负责设备数、告警数、已处理数、待跟进数。 |
| 5 | 物资收发与送检 | 本人办理收货、领用或发放、涉及物资类别、送检数量。 |
| 6 | 质量检查整改 | 本人检查、发现问题、下发整改单、提交整改、复查、整单闭环数量。 |
| 7 | 质量处罚 | 本人发起处罚数量、被处罚单位数、处罚金额。 |
| 8 | 安全检查整改 | 本人检查、发现隐患、下发整改单、提交整改、复查、整单闭环数量。 |
| 9 | 安全处罚 | 本人发起处罚数量、被处罚单位数、处罚金额。 |
| 10 | 危大工程巡查 | 本人巡查次数、涉及工程数、发现/已处理/待跟进问题数量。 |
| 11 | 技术交底 | 本人完成交底次数、覆盖班组和人次、交底部位。 |

四  自动汇总 状态和删除规则

| 对象 | 计算或状态规则 | 实现要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目版当日施工概况 | 本周计划任务 = 计划行数；截至当日已完成 = 实际完成已填行数；今日填报任务 = 实际开始已填行数；今日完成任务 = 完成率大于等于 100% 的行数；完成率 = 今日完成 / 本周计划任务。 | 项目版从计划行和个人版子日志汇总，展示只读数值。 |
| 人员投入合计 | 项目管理人员和劳务人员两行须来自统一人员台账/考勤口径；合计 = 两行相加。 | 禁止仅以“人员配置人数/已填写子日志人数”替代真实人员投入合计。 |
| 普通设备合计 | 截至当日设备总数、在用设备数分别为六类设备数相加。 | 必须实时计算，不得留空或手工维护。 |
| 物联设备合计 | 按当前日志未隐藏设备行，分别汇总设备数、在线数、今日告警数、未处置告警数。 | 编辑页允许删除单行；删除只隐藏该日志该行，刷新合计，源业务数据不删除。 |
| 整改单闭环 | 提交、复查和闭环按整改单号去重；整张整改单复查通过才闭环。 | 问题数只为整改单规模说明，禁止按单个问题生成独立闭环数量。 |
| 人员日志状态 | 个人日志有有效内容时为“已填写”；日志日期早于当天且无内容为“逾期未填”；当天无内容为“未填写”。 | 项目台账显示子日志已填写人数/配置人数及进度。 |

五  自动取数 可编辑边界和打印导出

| 类别 | 字段或区域 | 页面与导出要求 |
| --- | --- | --- |
| 自动带入并灰显 | 表头自动字段、班前会、人员投入、设备、物联、设备运维、物资、质量、安全、危大工程、技术交底和个人管理活动。 | 不可编辑、不可要求用户重复填写；预览中展示业务模块返回的数据。 |
| 固定语句可调整 | 项目版：本周计划与今日完成、现场资源投入、安全概况、本周待完成施工计划；个人版：本周待完成施工计划。 | 系统先以固定模板替换变量，操作者可按现场情况补充文字；不得让用户从空白处逐项填表。 |
| 手动可选 | 项目版和个人版的影响施工问题及处置情况；计划表的今日情况说明。 | 允许为空，保存后在 Word 中按实际内容呈现。 |
| 打印导出 | 项目版、个人版施工日志。 | A4 纵向，严格套用表 C1-5 表头和两行日期/气象/风力/温度表格；项目版与个人版的上沿、边框起始和工程信息行一致。导出仅含日志正文。 |
| 研发验收 | 自动取数和模板。 | 同一测试数据重复生成时，自动字段、汇总、固定语句和 Word 表头一致；不得出现导航栏或系统操作界面。 |
| 控件类型 | 各章节可输入字段 | 编辑态控件类型见第九章：下拉框（工序库）、日期选择框、数字输入框、单行文本框、长文本域；其余全部灰显只读。 |

六 逐字段取值字典

本章逐项定义施工日志项目版和个人版的字段来源、筛选范围、计算与展示规则。自动字段在填报页灰显且不可编辑；明确标为可调整或人工填写的字段除外。正式打印和导出严格套用表C1-5正文模板。

六点一 项目版和个人版表C1-5表头

| 字段和变量 | 逻辑数据来源 | 取值范围和筛选条件 | 计算及展示规则 | 编辑和空值规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 PROJECT_NAME | 当前项目主数据 | 按日志项目主键读取。 | 项目版和个人版上沿位置一致。 | 系统只读；缺失阻止生成。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 编号 LOG_NO | 施工日志服务 | 项目、日志日期和版本类型唯一。 | 重复生成更新快照，不新增重复编号。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 日期 LOG_DATE | 自动生成任务参数 | 项目时区自然日。 | 日期单元格纵向跨两行；正式日志仅显示日期。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 气象 WEATHER_DESC | 天气接口 | 按项目位置和日志日期读取。 | 气象标签和值均纵向跨两行。 | 系统只读；失败显示暂无数据。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 风力 WIND_DESC | 天气接口 | 同一项目和日期。 | 风力标签和值均纵向跨两行。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 最高温度 TEMP_MAX | 天气接口 | 同一项目和日期。 | 位于右上行，单位摄氏度。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 最低温度 TEMP_MIN | 天气接口 | 同一项目和日期。 | 位于右下行，单位摄氏度。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 填报人 REPORTER_NAME | 个人日志所属人员 | 仅个人版。 | 不进入表C1-5顶表；用于日志台账和签字归属。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 岗位 REPORTER_ROLE | 人员岗位快照 | 仅个人版，取日志日期有效岗位。 | 历史日志保留当日岗位。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |

六点二 项目版当日施工概况

| 字段和变量 | 逻辑数据来源 | 取值范围和筛选条件 | 计算及展示规则 | 编辑和空值规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本周计划任务 P_WEEK_PLAN_COUNT | 进度管理-周计划 | 计划周期覆盖日志日期，状态有效。 | 按计划行主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 截至当日已完成 P_DONE_TO_DATE | 施工进度执行记录 | 实际完成日期不晚于日志日期或完成率达到100%。 | 同一计划行只计一次。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 今日填报任务 P_TODAY_REPORTED | 个人版施工计划填报快照 | 日志日期内有有效进度填报。 | 按计划行去重，不按人员重复相加。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 今日完成任务 P_TODAY_COMPLETED | 施工进度执行记录 | 实际完成日期等于日志日期或当日完成率首次达到100%。 | 按计划行去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 本周计划完成率 P_WEEK_COMPLETE_RATE | 本周计划任务与完成任务 | 使用同一计划快照。 | 截至当日已完成除以本周计划任务乘100%，保留2位。 | 系统只读；分母为0显示横线。｜编辑态：日期选择框 |
| 本周计划与今日完成语句 P_PLAN_DESC | 上述计划指标和完成工序名称 | 同一日志日期。 | 系统按固定语句替换数字和工序名称。 | 系统预填，可按现场情况调整文字。｜编辑态：长文本域（系统预填，可调整） |
| 现场资源投入语句 P_RESOURCE_DESC | 人员考勤、设备台账、物联在线、安全和质量业务 | 截至日志日期及当日发生数据。 | 固定输出管理人员、劳务、普通设备、在线物联、安全问题和质量问题。 | 系统预填，可调整文字。｜编辑态：长文本域（系统预填，可调整） |

六点三 项目版和个人版本周施工计划执行情况

| 字段和变量 | 逻辑数据来源 | 取值范围和筛选条件 | 计算及展示规则 | 编辑和空值规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 PLAN_SEQ | 计划行顺序 | 当前日志计划快照。 | 从1连续编号。 | 系统生成，随增删行重排。｜编辑态：下拉框（工序库）+ 可增删行 |
| 工序名称 PROCESS_NAME | 本周施工计划和工序库 | 计划周期覆盖日志日期。 | 初始自动带出，可从工序库改选。 | 可编辑，必填；允许增行和删行。｜编辑态：下拉框（工序库）+ 可增删行 |
| 计划开始 PLAN_START_DATE | 本周施工计划 | 当前计划行。 | 仅显示日期。 | 初始自动带出，可编辑，必填。｜编辑态：日期选择框 |
| 计划完成 PLAN_END_DATE | 本周施工计划 | 当前计划行。 | 不得早于计划开始。 | 初始自动带出，可编辑，必填。｜编辑态：日期选择框 |
| 实际开始 ACTUAL_START_DATE | 施工进度执行记录 | 当前计划行。 | 仅显示日期。 | 初始自动带出，可编辑，必填。｜编辑态：日期选择框 |
| 实际完成 ACTUAL_END_DATE | 施工进度执行记录 | 当前计划行。 | 仅显示日期；完成率100%时必须有值。 | 初始自动带出，可编辑，必填。｜编辑态：日期选择框 |
| 完成率 PROCESS_COMPLETE_RATE | 施工进度执行记录 | 当前计划行截至日志日期。 | 0至100%，保留2位。 | 初始自动带出，可编辑，必填。｜编辑态：数字输入框（0~100，2 位小数） |
| 今日情况说明 TODAY_PROGRESS_NOTE | 当前日志人工说明 | 当前计划行。 | 原样输出。 | 人工可选。｜编辑态：长文本域（手写，非必填） |

六点四 项目版当日人员投入

| 字段和变量 | 逻辑数据来源 | 取值范围和筛选条件 | 计算及展示规则 | 编辑和空值规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理人员截至当日在册人数 MP_MANAGER_BOOK | 项目人员台账 | 人员类型为项目管理，入场不晚于日志日期且未退场。 | 按人员主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 项目管理人员今日到岗人数 MP_MANAGER_ATTEND | 实名制或考勤记录 | 日志日期有有效到岗记录，人员类型为项目管理。 | 按人员主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 劳务人员截至当日在册人数 MP_LABOR_BOOK | 劳务人员台账 | 入场不晚于日志日期且未退场。 | 按人员主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 劳务人员今日到岗人数 MP_LABOR_ATTEND | 实名制或考勤记录 | 日志日期有有效到岗记录，人员类型为劳务。 | 按人员主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 在册人数合计 MP_TOTAL_BOOK | 上述两类在册人数 | 同一日志日期。 | 项目管理在册加劳务在册。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 今日到岗合计 MP_TOTAL_ATTEND | 上述两类到岗人数 | 同一日志日期。 | 项目管理到岗加劳务到岗。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |

六点五 项目版班前会情况

| 字段和变量 | 逻辑数据来源 | 取值范围和筛选条件 | 计算及展示规则 | 编辑和空值规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 今日班前会场次 MEETING_COUNT | 班前会管理 | 会议日期等于日志日期，状态有效。 | 按会议主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 覆盖作业班组 MEETING_TEAM_COUNT | 班前会与班组关联 | 关联当日有效会议。 | 按班组主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 涉及单位 MEETING_ORG_COUNT | 班前会与单位关联 | 关联当日有效会议。 | 按单位主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 参会人次 MEETING_ATTENDEE_COUNT | 班前会签到记录 | 仅计已签到人员，排除未签到。 | 同一会议同一人员只计一次。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 会议名称 MEETING_NAME | 班前会记录 | 当日有效会议。 | 逐场输出。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 作业班组 MEETING_TEAM_NAME | 班前会班组关联 | 当前会议。 | 输出班组名称快照。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 单位名称 MEETING_ORG_NAME | 班前会单位关联 | 当前会议。 | 输出单位名称快照。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 班组长 TEAM_LEADER | 班组档案与会议快照 | 当前会议。 | 优先取会议快照，缺失再取当日有效班组长。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 发起人 MEETING_INITIATOR | 班前会记录 | 当前会议。 | 输出发起人姓名。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 参会人数 MEETING_ATTENDEE_NUMBER | 签到记录 | 当前会议仅计已签到人员。 | 按人员主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 会议纪要 MEETING_SUMMARY | 班前会记录 | 当前会议。 | 输出会议纪要文本；不输出影像资料。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |

六点六 项目版普通设备情况

| 字段和变量 | 逻辑数据来源 | 取值范围和筛选条件 | 计算及展示规则 | 编辑和空值规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备分类 | 设备台账 | 设备分类字典值匹配 | 按设备主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 起重设备 截至当日在用设备数 EQ_LIFT_IN_USE | 设备台账与运行状态 | 上述设备且截止时状态为在用。 | 按设备主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 普通设备合计 设备总数／在用数EQ_TOTAL EQ_IN_USE_TOTAL | 上述六类设备 | 同一日志快照。 | 六类设备数分别相加，实时计算。 | 系统只读｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 其他设备 截至当日在用设备数EQ_OTHER_IN_USE | 设备台账与运行状态 | 同上。 | 按设备主键去重。 | 系统只读｜编辑态：无 |
| 其他设备 截至当日设备总数EQ_OTHER_TOTAL | 设备台账 | 同上。 | 按设备主键去重。 | 系统只读｜编辑态：无 |
| 木工机械 截至当日在用设备数EQ_WOOD_IN_USE | 设备台账与运行状态 | 同上。 | 按设备主键去重。 | 系统只读｜编辑态：无 |
| 木工机械 截至当日设备总数EQ_WOOD_TOTAL | 设备台账 | 同上。 | 按设备主键去重。 | 系统只读｜编辑态：无 |
| 钢筋加工设备 截至当日在用设备数EQ_STEEL_IN_USE | 设备台账与运行状态 | 同上。 | 按设备主键去重。 | 系统只读｜编辑态：无 |
| 钢筋加工设备 截至当日设备总数EQ_STEEL_TOTAL | 设备台账 | 同上。 | 按设备主键去重。 | 系统只读｜编辑态：无 |
| 混凝土机械 截至当日在用设备数EQ_CONCRETE_IN_USE | 设备台账与运行状态 | 同上。 | 按设备主键去重。 | 系统只读｜编辑态：无 |
| 混凝土机械 截至当日设备总数EQ_CONCRETE_TOTAL | 设备台账 | 同上。 | 按设备主键去重。 | 系统只读｜编辑态：无 |
| 土方机械 截至当日在用设备数EQ_EARTH_IN_USE | 设备台账与运行状态 | 同上。 | 按设备主键去重。 | 系统只读｜编辑态：无 |
| 土方机械 截至当日设备总数EQ_EARTH_TOTAL | 设备台账 | 同上。 | 按设备主键去重。 | 系统只读｜编辑态：无 |
| 起重设备 截至当日设备总数EQ_LIFT_TOTAL | 设备台账 | 设备分类匹配且截止时有效。 | 按设备主键去重。 | 系统只读｜编辑态：无（正式日志只展示） |

六点七 项目版物联设备运行情况

| 字段和变量 | 逻辑数据来源 | 取值范围和筛选条件 | 计算及展示规则 | 编辑和空值规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深基坑设备 设备数 IOT_DEEP_FOUNDATION_TOTAL | 物联设备台账 | 设备类型匹配且截止时有效。 | 按设备主键去重。 | 系统只读；允许在当前日志隐藏本类型行。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 深基坑设备 在线数 IOT_DEEP_FOUNDATION_ONLINE | 物联设备在线状态 | 取DATA_CUTOFF前最新有效在线状态。 | 按设备主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 深基坑设备 今日告警数 IOT_DEEP_FOUNDATION_ALARM | 物联设备告警事件 | 告警发生日期等于日志日期。 | 按告警事件主键计数。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 深基坑设备 未处置告警数 IOT_DEEP_FOUNDATION_OPEN_ALARM | 物联设备告警当前状态 | 截止时未处置的有效告警。 | 按告警事件主键计数。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 人脸设备 设备数 IOT_FACE_TOTAL | 物联设备台账 | 设备类型匹配且截止时有效。 | 按设备主键去重。 | 系统只读；允许在当前日志隐藏本类型行。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 人脸设备 在线数 IOT_FACE_ONLINE | 物联设备在线状态 | 取DATA_CUTOFF前最新有效在线状态。 | 按设备主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 人脸设备 今日告警数 IOT_FACE_ALARM | 物联设备告警事件 | 告警发生日期等于日志日期。 | 按告警事件主键计数。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 人脸设备 未处置告警数 IOT_FACE_OPEN_ALARM | 物联设备告警当前状态 | 截止时未处置的有效告警。 | 按告警事件主键计数。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 塔吊设备 设备数 IOT_TOWER_CRANE_TOTAL | 物联设备台账 | 设备类型匹配且截止时有效。 | 按设备主键去重。 | 系统只读；允许在当前日志隐藏本类型行。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 塔吊设备 在线数 IOT_TOWER_CRANE_ONLINE | 物联设备在线状态 | 取DATA_CUTOFF前最新有效在线状态。 | 按设备主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 塔吊设备 今日告警数 IOT_TOWER_CRANE_ALARM | 物联设备告警事件 | 告警发生日期等于日志日期。 | 按告警事件主键计数。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 塔吊设备 未处置告警数 IOT_TOWER_CRANE_OPEN_ALARM | 物联设备告警当前状态 | 截止时未处置的有效告警。 | 按告警事件主键计数。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 升降机设备 设备数 IOT_HOIST_TOTAL | 物联设备台账 | 设备类型匹配且截止时有效。 | 按设备主键去重。 | 系统只读；允许在当前日志隐藏本类型行。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 升降机设备 在线数 IOT_HOIST_ONLINE | 物联设备在线状态 | 取DATA_CUTOFF前最新有效在线状态。 | 按设备主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 升降机设备 今日告警数 IOT_HOIST_ALARM | 物联设备告警事件 | 告警发生日期等于日志日期。 | 按告警事件主键计数。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 升降机设备 未处置告警数 IOT_HOIST_OPEN_ALARM | 物联设备告警当前状态 | 截止时未处置的有效告警。 | 按告警事件主键计数。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 标养室 设备数 IOT_CURING_ROOM_TOTAL | 物联设备台账 | 设备类型匹配且截止时有效。 | 按设备主键去重。 | 系统只读；允许在当前日志隐藏本类型行。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 标养室 在线数 IOT_CURING_ROOM_ONLINE | 物联设备在线状态 | 取DATA_CUTOFF前最新有效在线状态。 | 按设备主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 标养室 今日告警数 IOT_CURING_ROOM_ALARM | 物联设备告警事件 | 告警发生日期等于日志日期。 | 按告警事件主键计数。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 标养室 未处置告警数 IOT_CURING_ROOM_OPEN_ALARM | 物联设备告警当前状态 | 截止时未处置的有效告警。 | 按告警事件主键计数。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 车辆通行设备 设备数 IOT_VEHICLE_TOTAL | 物联设备台账 | 设备类型匹配且截止时有效。 | 按设备主键去重。 | 系统只读；允许在当前日志隐藏本类型行。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 车辆通行设备 在线数 IOT_VEHICLE_ONLINE | 物联设备在线状态 | 取DATA_CUTOFF前最新有效在线状态。 | 按设备主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 车辆通行设备 今日告警数 IOT_VEHICLE_ALARM | 物联设备告警事件 | 告警发生日期等于日志日期。 | 按告警事件主键计数。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 车辆通行设备 未处置告警数 IOT_VEHICLE_OPEN_ALARM | 物联设备告警当前状态 | 截止时未处置的有效告警。 | 按告警事件主键计数。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 智能水表 设备数 IOT_SMART_WATER_TOTAL | 物联设备台账 | 设备类型匹配且截止时有效。 | 按设备主键去重。 | 系统只读；允许在当前日志隐藏本类型行。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 智能水表 在线数 IOT_SMART_WATER_ONLINE | 物联设备在线状态 | 取DATA_CUTOFF前最新有效在线状态。 | 按设备主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 智能水表 今日告警数 IOT_SMART_WATER_ALARM | 物联设备告警事件 | 告警发生日期等于日志日期。 | 按告警事件主键计数。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 智能水表 未处置告警数 IOT_SMART_WATER_OPEN_ALARM | 物联设备告警当前状态 | 截止时未处置的有效告警。 | 按告警事件主键计数。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 智能电表 设备数 IOT_SMART_ELECTRIC_TOTAL | 物联设备台账 | 设备类型匹配且截止时有效。 | 按设备主键去重。 | 系统只读；允许在当前日志隐藏本类型行。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 智能电表 在线数 IOT_SMART_ELECTRIC_ONLINE | 物联设备在线状态 | 取DATA_CUTOFF前最新有效在线状态。 | 按设备主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 智能电表 今日告警数 IOT_SMART_ELECTRIC_ALARM | 物联设备告警事件 | 告警发生日期等于日志日期。 | 按告警事件主键计数。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 智能电表 未处置告警数 IOT_SMART_ELECTRIC_OPEN_ALARM | 物联设备告警当前状态 | 截止时未处置的有效告警。 | 按告警事件主键计数。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 环境监测设备 设备数 IOT_ENVIRONMENT_TOTAL | 物联设备台账 | 设备类型匹配且截止时有效。 | 按设备主键去重。 | 系统只读；允许在当前日志隐藏本类型行。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 环境监测设备 在线数 IOT_ENVIRONMENT_ONLINE | 物联设备在线状态 | 取DATA_CUTOFF前最新有效在线状态。 | 按设备主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 环境监测设备 今日告警数 IOT_ENVIRONMENT_ALARM | 物联设备告警事件 | 告警发生日期等于日志日期。 | 按告警事件主键计数。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 环境监测设备 未处置告警数 IOT_ENVIRONMENT_OPEN_ALARM | 物联设备告警当前状态 | 截止时未处置的有效告警。 | 按告警事件主键计数。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 智能地磅 设备数 IOT_SCALE_TOTAL | 物联设备台账 | 设备类型匹配且截止时有效。 | 按设备主键去重。 | 系统只读；允许在当前日志隐藏本类型行。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 智能地磅 在线数 IOT_SCALE_ONLINE | 物联设备在线状态 | 取DATA_CUTOFF前最新有效在线状态。 | 按设备主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 智能地磅 今日告警数 IOT_SCALE_ALARM | 物联设备告警事件 | 告警发生日期等于日志日期。 | 按告警事件主键计数。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 智能地磅 未处置告警数 IOT_SCALE_OPEN_ALARM | 物联设备告警当前状态 | 截止时未处置的有效告警。 | 按告警事件主键计数。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 物联设备合计 IOT_TOTAL IOT_ONLINE IOT_ALARM IOT_OPEN_ALARM | 当前日志未隐藏的物联设备行 | 同一日志快照。 | 删除某行仅隐藏该日志行并实时重算合计，不删除源业务数据。 | 合计只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 告警明细序号 ALARM_SEQ | 告警明细排序 | 当日告警事件。 | 连续编号。 | 系统只读。｜编辑态：数字输入框 |
| 告警设备类型 ALARM_DEVICE_TYPE | 设备台账与告警事件 | 当前告警。 | 映射设备类型名称。 | 系统只读。｜编辑态：单行文本框 |
| 告警次数 ALARM_COUNT | 物联告警事件 | 按设备类型和告警内容分组。 | 同组事件计数。 | 系统只读。｜编辑态：数字输入框 |
| 告警内容 ALARM_CONTENT | 物联告警事件 | 当日有效告警。 | 同类原因去重后用顿号或分号拼接。 | 系统只读。｜编辑态：单行文本框 |

六点八 项目版设备运维管理情况

| 字段和变量 | 逻辑数据来源 | 取值范围和筛选条件 | 计算及展示规则 | 编辑和空值规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备维保 今日应完成 OM_MAINTENANCE_DUE | 设备运维计划与任务 | 计划日期等于日志日期，状态有效。 | 按任务主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 设备维保 今日已完成 OM_MAINTENANCE_DONE | 设备运维执行记录 | 完成日期等于日志日期。 | 按任务主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 设备维保 今日未完成 OM_MAINTENANCE_TODO | 设备运维任务状态 | 今日应完成但截止时未完成。 | 应完成减已完成，异常数据需校验。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 设备维保 主要设备 OM_MAINTENANCE_DEVICES | 设备运维任务与设备关联 | 当日对应任务。 | 设备名称去重后用顿号拼接。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 检测检验 今日应完成 OM_INSPECTION_TEST_DUE | 设备运维计划与任务 | 计划日期等于日志日期，状态有效。 | 按任务主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 检测检验 今日已完成 OM_INSPECTION_TEST_DONE | 设备运维执行记录 | 完成日期等于日志日期。 | 按任务主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 检测检验 今日未完成 OM_INSPECTION_TEST_TODO | 设备运维任务状态 | 今日应完成但截止时未完成。 | 应完成减已完成，异常数据需校验。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 检测检验 主要设备 OM_INSPECTION_TEST_DEVICES | 设备运维任务与设备关联 | 当日对应任务。 | 设备名称去重后用顿号拼接。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 设备巡检 今日应完成 OM_PATROL_DUE | 设备运维计划与任务 | 计划日期等于日志日期，状态有效。 | 按任务主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 设备巡检 今日已完成 OM_PATROL_DONE | 设备运维执行记录 | 完成日期等于日志日期。 | 按任务主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 设备巡检 今日未完成 OM_PATROL_TODO | 设备运维任务状态 | 今日应完成但截止时未完成。 | 应完成减已完成，异常数据需校验。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 设备巡检 主要设备 OM_PATROL_DEVICES | 设备运维任务与设备关联 | 当日对应任务。 | 设备名称去重后用顿号拼接。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 设备隐患整改 今日应完成 OM_HAZARD_RECTIFICATION_DUE | 隐患台账 | 整改截止日志等于日志日期，状态有效。 | 按任务主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 设备隐患整改 今日已完成 OM_HAZARD_RECTIFICATION_DONE | 隐患台账 | 完成日期等于日志日期。 | 按任务主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 设备隐患整改 今日未完成 OM_HAZARD_RECTIFICATION_TODO | 隐患台账 | 今日应完成但截止时未完成。 | 应完成减已完成，异常数据需校验。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 设备隐患整改 主要设备 OM_HAZARD_RECTIFICATION_DEVICES | 设备运维任务与设备关联 | 当日对应任务。 | 设备名称去重后用顿号拼接。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |

六点九 项目版物资收发及检验情况

| 字段和变量 | 逻辑数据来源 | 取值范围和筛选条件 | 计算及展示规则 | 编辑和空值规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物资入库次数 MAT_IN_COUNT | 物资入库单 | 业务日期等于日志日期且状态有效。 | 按业务单主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 地磅收货次数 MAT_WEIGH_COUNT | 地磅收货记录 | 业务日期等于日志日期且状态有效。 | 按业务单主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 物资出库次数 MAT_OUT_COUNT | 物资出库单 | 业务日期等于日志日期且状态有效。 | 按业务单主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 物资退库次数 MAT_RETURN_COUNT | 物资退库单 | 业务日期等于日志日期且状态有效。 | 按业务单主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 物资送检次数 MAT_INSPECTION_COUNT | 物资送检单 | 业务日期等于日志日期且状态有效。 | 按业务单主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 检验合格数 MAT_PASS_COUNT | 物资送检结果 | 业务日期等于日志日期且状态有效。 | 按业务单主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 业务类型 MAT_BIZ_TYPE | 物资入库 地磅收货 出库 退库业务单 | 业务日期等于日志日期。 | 逐单逐物资明细输出；日期仅显示到日。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 物资名称 MAT_NAME | 物资入库 地磅收货 出库 退库业务单 | 业务日期等于日志日期。 | 逐单逐物资明细输出；日期仅显示到日。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 规格型号 MAT_SPEC | 物资入库 地磅收货 出库 退库业务单 | 业务日期等于日志日期。 | 逐单逐物资明细输出；日期仅显示到日。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 单位 MAT_UNIT | 物资入库 地磅收货 出库 退库业务单 | 业务日期等于日志日期。 | 逐单逐物资明细输出；日期仅显示到日。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 数量 MAT_QTY | 物资入库 地磅收货 出库 退库业务单 | 业务日期等于日志日期。 | 逐单逐物资明细输出；日期仅显示到日。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 供应商或领用单位 MAT_PARTNER | 物资入库 地磅收货 出库 退库业务单 | 业务日期等于日志日期。 | 逐单逐物资明细输出；日期仅显示到日。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 业务时间 MAT_BIZ_DATE | 物资入库 地磅收货 出库 退库业务单 | 业务日期等于日志日期。 | 逐单逐物资明细输出；日期仅显示到日。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 送检物资名称 INSPECT_MAT_NAME | 物资送检单与检验结果 | 送检或结果日期属于日志日期相关记录。 | 逐单输出；待出结果不得当作不合格。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 送检规格型号 INSPECT_MAT_SPEC | 物资送检单与检验结果 | 送检或结果日期属于日志日期相关记录。 | 逐单输出；待出结果不得当作不合格。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 送检数量 INSPECT_QTY | 物资送检单与检验结果 | 送检或结果日期属于日志日期相关记录。 | 逐单输出；待出结果不得当作不合格。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 检验结果 INSPECT_RESULT | 物资送检单与检验结果 | 送检或结果日期属于日志日期相关记录。 | 逐单输出；待出结果不得当作不合格。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 送检类型 INSPECT_TYPE | 物资送检单与检验结果 | 送检或结果日期属于日志日期相关记录。 | 逐单输出；待出结果不得当作不合格。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 检验日期 INSPECT_DATE | 物资送检单与检验结果 | 送检或结果日期属于日志日期相关记录。 | 逐单输出；待出结果不得当作不合格。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |

六点十 项目版质量检查整改及处罚情况

| 字段和变量 | 逻辑数据来源 | 取值范围和筛选条件 | 计算及展示规则 | 编辑和空值规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 今日质量检查 Q_CHECK_COUNT | 质量检查 整改单 复查 处罚业务 | 今日字段按日志日期；截至字段按DATA_CUTOFF。 | 整改单按整张单闭环，问题项只说明规模。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 今日发现问题 Q_ISSUE_COUNT | 质量检查 整改单 复查 处罚业务 | 今日字段按日志日期；截至字段按DATA_CUTOFF。 | 整改单按整张单闭环，问题项只说明规模。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 今日下发整改单 Q_ORDER_COUNT | 质量检查 整改单 复查 处罚业务 | 今日字段按日志日期；截至字段按DATA_CUTOFF。 | 整改单按整张单闭环，问题项只说明规模。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 今日复查整改单 Q_REVIEW_COUNT | 质量检查 整改单 复查 处罚业务 | 今日字段按日志日期；截至字段按DATA_CUTOFF。 | 整改单按整张单闭环，问题项只说明规模。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 今日闭环整改单 Q_CLOSE_COUNT | 质量检查 整改单 复查 处罚业务 | 今日字段按日志日期；截至字段按DATA_CUTOFF。 | 整改单按整张单闭环，问题项只说明规模。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 今日质量处罚单和金额 Q_PENALTY_COUNT_AMOUNT | 质量检查 整改单 复查 处罚业务 | 今日字段按日志日期；截至字段按DATA_CUTOFF。 | 整改单按整张单闭环，问题项只说明规模。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 截至当日待整改整改单 Q_OPEN_COUNT | 质量检查 整改单 复查 处罚业务 | 今日字段按日志日期；截至字段按DATA_CUTOFF。 | 整改单按整张单闭环，问题项只说明规模。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 截至当日逾期未闭环整改单 Q_OVERDUE_COUNT | 质量检查 整改单 复查 处罚业务 | 今日字段按日志日期；截至字段按DATA_CUTOFF。 | 整改单按整张单闭环，问题项只说明规模。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 今日下发明细 整改单编号 Q_ORDER_NO | 质量整改单及关联检查单 | 下发日期等于日志日期。 | 逐张整改单输出。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 今日下发明细 检查类型 Q_CHECK_TYPE | 质量整改单及关联检查单 | 下发日期等于日志日期。 | 逐张整改单输出。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 今日下发明细 包含问题数 Q_ORDER_ISSUE_COUNT | 质量整改单及关联检查单 | 下发日期等于日志日期。 | 逐张整改单输出。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 今日下发明细 整改责任单位 Q_RECTIFY_ORG | 质量整改单及关联检查单 | 下发日期等于日志日期。 | 逐张整改单输出。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 今日下发明细 整改责任人 Q_RECTIFY_OWNER | 质量整改单及关联检查单 | 下发日期等于日志日期。 | 逐张整改单输出。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 今日下发明细 整改期限 Q_DEADLINE | 质量整改单及关联检查单 | 下发日期等于日志日期。 | 逐张整改单输出。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 今日下发明细 当前状态 Q_ORDER_STATUS | 质量整改单及关联检查单 | 下发日期等于日志日期。 | 逐张整改单输出。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 复查闭环明细 整改单编号 Q_REVIEW_ORDER_NO | 质量整改单与复查记录 | 复查完成日期等于日志日期。 | 通过则整单闭环，不通过则继续整改。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 复查闭环明细 包含问题数 Q_REVIEW_ISSUE_COUNT | 质量整改单与复查记录 | 复查完成日期等于日志日期。 | 通过则整单闭环，不通过则继续整改。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 复查闭环明细 整改责任单位 Q_REVIEW_ORG | 质量整改单与复查记录 | 复查完成日期等于日志日期。 | 通过则整单闭环，不通过则继续整改。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 复查闭环明细 整改人 Q_RECTIFIER | 质量整改单与复查记录 | 复查完成日期等于日志日期。 | 通过则整单闭环，不通过则继续整改。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 复查闭环明细 复查状态 Q_REVIEW_STATUS | 质量整改单与复查记录 | 复查完成日期等于日志日期。 | 通过则整单闭环，不通过则继续整改。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 复查闭环明细 复查人 Q_REVIEWER | 质量整改单与复查记录 | 复查完成日期等于日志日期。 | 通过则整单闭环，不通过则继续整改。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 复查闭环明细 复查结果 Q_REVIEW_RESULT | 质量整改单与复查记录 | 复查完成日期等于日志日期。 | 通过则整单闭环，不通过则继续整改。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 复查闭环明细 是否闭环 Q_IS_CLOSED | 质量整改单与复查记录 | 复查完成日期等于日志日期。 | 通过则整单闭环，不通过则继续整改。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 质量处罚明细 处罚单编号 Q_PENALTY_NO | 质量处罚通知单 | 处罚日期等于日志日期且状态有效。 | 逐单输出；金额保留2位。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 质量处罚明细 处罚对象 Q_PENALTY_OBJECT | 质量处罚通知单 | 处罚日期等于日志日期且状态有效。 | 逐单输出；金额保留2位。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 质量处罚明细 被处罚单位 Q_PENALIZED_ORG | 质量处罚通知单 | 处罚日期等于日志日期且状态有效。 | 逐单输出；金额保留2位。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 质量处罚明细 处罚金额 Q_PENALTY_AMOUNT | 质量处罚通知单 | 处罚日期等于日志日期且状态有效。 | 逐单输出；金额保留2位。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 质量处罚明细 处罚原因 Q_PENALTY_REASON | 质量处罚通知单 | 处罚日期等于日志日期且状态有效。 | 逐单输出；金额保留2位。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 质量处罚明细 处罚日期 Q_PENALTY_DATE | 质量处罚通知单 | 处罚日期等于日志日期且状态有效。 | 逐单输出；金额保留2位。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 质量概况语句Q_DESC | 今日质量检查、整改单、复查、处罚统计 | 同一日志日期与 DATA_CUTOFF。 | 固定语句替换数字，不由模型改写。 | 系统预填，可调整文字｜编辑态：长文本域 |

六点十一 项目版安全检查及整改情况

| 字段和变量 | 逻辑数据来源 | 取值范围和筛选条件 | 计算及展示规则 | 编辑和空值规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 今日安全检查 S_CHECK_COUNT | 安全检查 整改单 复查 处罚业务 | 今日字段按日志日期；截至字段按DATA_CUTOFF。 | 整改单按整张单闭环。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 今日发现问题 S_ISSUE_COUNT | 安全检查 整改单 复查 处罚业务 | 今日字段按日志日期；截至字段按DATA_CUTOFF。 | 整改单按整张单闭环。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 今日下发整改单 S_ORDER_COUNT | 安全检查 整改单 复查 处罚业务 | 今日字段按日志日期；截至字段按DATA_CUTOFF。 | 整改单按整张单闭环。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 今日复查整改单 S_REVIEW_COUNT | 安全检查 整改单 复查 处罚业务 | 今日字段按日志日期；截至字段按DATA_CUTOFF。 | 整改单按整张单闭环。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 今日闭环整改单 S_CLOSE_COUNT | 安全检查 整改单 复查 处罚业务 | 今日字段按日志日期；截至字段按DATA_CUTOFF。 | 整改单按整张单闭环。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 今日安全处罚单和金额 S_PENALTY_COUNT_AMOUNT | 安全检查 整改单 复查 处罚业务 | 今日字段按日志日期；截至字段按DATA_CUTOFF。 | 整改单按整张单闭环。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 截至当日待整改整改单 S_OPEN_COUNT | 安全检查 整改单 复查 处罚业务 | 今日字段按日志日期；截至字段按DATA_CUTOFF。 | 整改单按整张单闭环。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 截至当日逾期未闭环整改单 S_OVERDUE_COUNT | 安全检查 整改单 复查 处罚业务 | 今日字段按日志日期；截至字段按DATA_CUTOFF。 | 整改单按整张单闭环。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 安全下发明细 整改单编号 S_ORDER_NO | 安全整改单及检查记录 | 下发日期等于日志日期。 | 逐张整改单输出。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 安全下发明细 检查类型 S_CHECK_TYPE | 安全整改单及检查记录 | 下发日期等于日志日期。 | 逐张整改单输出。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 安全下发明细 包含问题数 S_ORDER_ISSUE_COUNT | 安全整改单及检查记录 | 下发日期等于日志日期。 | 逐张整改单输出。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 安全下发明细 整改责任单位 S_RECTIFY_ORG | 安全整改单及检查记录 | 下发日期等于日志日期。 | 逐张整改单输出。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 安全下发明细 整改责任人 S_RECTIFY_OWNER | 安全整改单及检查记录 | 下发日期等于日志日期。 | 逐张整改单输出。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 安全下发明细 整改期限 S_DEADLINE | 安全整改单及检查记录 | 下发日期等于日志日期。 | 逐张整改单输出。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 安全下发明细 当前状态 S_ORDER_STATUS | 安全整改单及检查记录 | 下发日期等于日志日期。 | 逐张整改单输出。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 安全复查闭环明细 整改单编号 S_REVIEW_ORDER_NO | 安全整改单与复查记录 | 复查完成日期等于日志日期。 | 复查通过才整单闭环，退回则继续整改。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 安全复查闭环明细 包含问题数 S_REVIEW_ISSUE_COUNT | 安全整改单与复查记录 | 复查完成日期等于日志日期。 | 复查通过才整单闭环，退回则继续整改。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 安全复查闭环明细 整改责任单位 S_REVIEW_ORG | 安全整改单与复查记录 | 复查完成日期等于日志日期。 | 复查通过才整单闭环，退回则继续整改。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 安全复查闭环明细 整改人 S_RECTIFIER | 安全整改单与复查记录 | 复查完成日期等于日志日期。 | 复查通过才整单闭环，退回则继续整改。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 安全复查闭环明细 复查状态 S_REVIEW_STATUS | 安全整改单与复查记录 | 复查完成日期等于日志日期。 | 复查通过才整单闭环，退回则继续整改。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 安全复查闭环明细 复查人 S_REVIEWER | 安全整改单与复查记录 | 复查完成日期等于日志日期。 | 复查通过才整单闭环，退回则继续整改。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 安全复查闭环明细 复查结果 S_REVIEW_RESULT | 安全整改单与复查记录 | 复查完成日期等于日志日期。 | 复查通过才整单闭环，退回则继续整改。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 安全复查闭环明细 是否闭环 S_IS_CLOSED | 安全整改单与复查记录 | 复查完成日期等于日志日期。 | 复查通过才整单闭环，退回则继续整改。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 安全处罚明细 处罚单编号 S_PENALTY_NO | 安全处罚通知单 | 处罚日期等于日志日期且状态有效。 | 逐单输出；金额保留2位。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 安全处罚明细 处罚对象 S_PENALTY_OBJECT | 安全处罚通知单 | 处罚日期等于日志日期且状态有效。 | 逐单输出；金额保留2位。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 安全处罚明细 被处罚单位 S_PENALIZED_ORG | 安全处罚通知单 | 处罚日期等于日志日期且状态有效。 | 逐单输出；金额保留2位。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 安全处罚明细 处罚金额 S_PENALTY_AMOUNT | 安全处罚通知单 | 处罚日期等于日志日期且状态有效。 | 逐单输出；金额保留2位。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 安全处罚明细 处罚原因 S_PENALTY_REASON | 安全处罚通知单 | 处罚日期等于日志日期且状态有效。 | 逐单输出；金额保留2位。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 安全处罚明细 处罚日期 S_PENALTY_DATE | 安全处罚通知单 | 处罚日期等于日志日期且状态有效。 | 逐单输出；金额保留2位。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 安全概况语句S_DESC | 今日安全检查、整改单、复查、处罚统计 | 同一日志日期与 DATA_CUTOFF。 | 固定语句替换数字，不由模型改写。 | 系统预填，可调整文字｜编辑态：长文本域 |

六点十二 项目版危大工程巡查情况

| 字段和变量 | 逻辑数据来源 | 取值范围和筛选条件 | 计算及展示规则 | 编辑和空值规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 在施危大工程 DG_ACTIVE_PROJECTS | 危大工程台账 巡查记录 隐患整改单 | 今日字段按日志日期，截至字段按截止状态。 | 按工程、巡查、隐患或整改单各自主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 今日巡查次数 DG_PATROL_COUNT | 危大工程台账 巡查记录 隐患整改单 | 今日字段按日志日期，截至字段按截止状态。 | 按工程、巡查、隐患或整改单各自主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 今日发现隐患 DG_RISK_COUNT | 危大工程台账 巡查记录 隐患整改单 | 今日字段按日志日期，截至字段按截止状态。 | 按工程、巡查、隐患或整改单各自主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 今日下发整改单 DG_ORDER_COUNT | 危大工程台账 巡查记录 隐患整改单 | 今日字段按日志日期，截至字段按截止状态。 | 按工程、巡查、隐患或整改单各自主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 截至当日待整改隐患 DG_OPEN_RISK_COUNT | 危大工程台账 巡查记录 隐患整改单 | 今日字段按日志日期，截至字段按截止状态。 | 按工程、巡查、隐患或整改单各自主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 截至当日逾期隐患 DG_OVERDUE_RISK_COUNT | 危大工程台账 巡查记录 隐患整改单 | 今日字段按日志日期，截至字段按截止状态。 | 按工程、巡查、隐患或整改单各自主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 巡查记录 检查说明或责任区域 DG_PATROL_AREA | 危大工程巡查记录 | 记录日期等于日志日期。 | 逐条输出；日期不显示时分秒。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 巡查记录 记录人 DG_RECORDER | 危大工程巡查记录 | 记录日期等于日志日期。 | 逐条输出；日期不显示时分秒。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 巡查记录 记录日期 DG_RECORD_DATE | 危大工程巡查记录 | 记录日期等于日志日期。 | 逐条输出；日期不显示时分秒。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 巡查记录 现场图片 DG_IMAGES | 危大工程巡查记录 | 记录日期等于日志日期。 | 逐条输出；日期不显示时分秒。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 隐患整改 整改单号 DG_ORDER_NO | 危大工程隐患整改单 | 与当日在施危大工程相关。 | 逐张整改单输出。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 隐患整改 整改隐患数 DG_RECTIFY_RISK_COUNT | 危大工程隐患整改单 | 与当日在施危大工程相关。 | 逐张整改单输出。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 隐患整改 排查人员 DG_INSPECTORS | 危大工程隐患整改单 | 与当日在施危大工程相关。 | 逐张整改单输出。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 隐患整改 排查日期 DG_INSPECT_DATE | 危大工程隐患整改单 | 与当日在施危大工程相关。 | 逐张整改单输出。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 隐患整改 整改责任单位 DG_RECTIFY_ORG | 危大工程隐患整改单 | 与当日在施危大工程相关。 | 逐张整改单输出。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 隐患整改 整改责任人 DG_RECTIFY_OWNER | 危大工程隐患整改单 | 与当日在施危大工程相关。 | 逐张整改单输出。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 隐患整改 整改期限 DG_DEADLINE | 危大工程隐患整改单 | 与当日在施危大工程相关。 | 逐张整改单输出。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 隐患整改 是否逾期 DG_IS_OVERDUE | 危大工程隐患整改单 | 与当日在施危大工程相关。 | 逐张整改单输出。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 隐患整改 整改状态 DG_STATUS | 危大工程隐患整改单 | 与当日在施危大工程相关。 | 逐张整改单输出。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 危大工程隐患整改 整改状态DG_STATUS | 隐患台账 | 当前隐患。 | 映射待整改、已整改、已闭环等。 | 系统只读｜编辑态：无 |
| 危大工程隐患整改 是否逾期DG_IS_OVERDUE | 隐患台账 | 当前隐患。 | 逾期显示是，否则否。 | 系统只读｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 截至当日逾期隐患DG_OVERDUE_RISK_COUNT | 危大工程隐患台账 | 未整改完成且整改期限早于日志日期。 | 按隐患主键去重。 | 系统只读｜编辑态：无 |
| 截至当日待整改隐患DG_OPEN_RISK_COUNT | 危大工程隐患台账 | 截止时未整改完成的隐患。 | 按隐患主键去重。 | 系统只读｜编辑态：无 |
| 在施危大工程数量DG_ACTIVE_PROJECTS | 危大工程台账 | 截止时处于在施状态。 | 按工程主键去重。 | 系统只读｜编辑态：无（正式日志只展示） |

六点十三 项目版技术交底 待完成计划和影响施工问题

| 字段和变量 | 逻辑数据来源 | 取值范围和筛选条件 | 计算及展示规则 | 编辑和空值规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 今日技术交底次数 DISCLOSURE_TECH_COUNT | 技术交底记录 | 交底日期等于日志日期且类型为技术交底。 | 按交底主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 今日方案交底次数 DISCLOSURE_PLAN_COUNT | 技术交底记录 | 交底日期等于日志日期且类型为方案交底。 | 按交底主键去重。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 交底类型 DISCLOSURE_TYPE | 技术交底记录 | 当日有效交底。 | 映射技术交底或方案交底。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 交底标题或方案名称 DISCLOSURE_TITLE | 技术交底记录 | 当前交底。 | 输出标题。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 交底日期 DISCLOSURE_DATE | 技术交底记录 | 当前交底。 | 只显示日期。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 本周待完成施工计划 WEEK_LEFT_TEXT | 未完成计划行与进度执行记录 | 计划属于本周且截至当日未完成。 | 系统按固定语句逐项生成计划、实际和完成率。 | 系统预填，可手动调整。｜编辑态：长文本域（系统预填，可调整） |
| 影响施工的问题及处置情况 CONSTRUCTION_ISSUE | 项目施工日志人工填写 | 当前项目和日志日期。 | 原样输出。 | 人工可选，非必填。｜编辑态：长文本域（人工可选，非必填） |
| 今日方案交底次数TJ_PLAN_COUNT | 技术交底业务 | 同上，交底类型为方案交底。 | 按交底记录主键去重。 | 系统只读｜编辑态：无 |
| 今日技术交底次数TJ_COUNT | 技术交底业务 | 交底日期等于日志日期，状态有效。 | 按交底记录主键去重。 | 系统只读｜编辑态：无（正式日志只展示） |

七 个人版逐字段取值字典

个人版只汇总能够通过人员字段明确归属于日志所属人员的业务。一个业务记录中个人可能有多个角色，按业务主键去重，不能重复计数。今日个人管理活动正式日志只保留业务类型和参加结果两列。

七点一 个人版今日个人管理活动

| 字段和变量 | 逻辑数据来源 | 取值范围和筛选条件 | 计算及展示规则 | 编辑和空值规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 班前会 P_MEETING_RESULT | 班前会记录 签到记录 | 本人是发起人、班组长或已签到参会人。 | 今日本人参加或组织班前会〔场次〕次，覆盖〔班组数〕个作业班组。 | 系统只读；该类型无业务数据时参加结果显示无记录。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 计划任务 P_PLAN_RESULT | 本周计划和进度填报 | 本人为任务责任人、填报人。 | 今日本人负责施工计划〔任务数〕项，其中有进展〔进展数〕项，完成〔完成数〕项，未完成〔未完成数〕项。 | 系统只读；该类型无业务数据时参加结果显示无记录。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 设备巡检与维保 P_DEVICE_MAINT_RESULT | 设备巡检 维保 隐患处理记录 | 本人为操作人、巡检人、维保人或设备责任人。 | 今日本人完成设备巡检〔巡检数〕次、维保〔维保数〕次，涉及设备〔设备数〕台；发现设备问题〔问题数〕项，已处理〔处理数〕项。 | 系统只读；该类型无业务数据时参加结果显示无记录。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 设备运行与告警 P_DEVICE_ALARM_RESULT | 设备运行与告警处理记录 | 本人为设备操作人、责任人或告警处理人。 | 今日本人负责设备运行〔设备数〕台，收到设备告警〔告警数〕项，已处理〔处理数〕项，待跟进〔待跟进数〕项。 | 系统只读；该类型无业务数据时参加结果显示无记录。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 物资收发与送检 P_MATERIAL_RESULT | 物资收发 送检业务单 | 本人为经办人、验收人、送检人或物资责任人。 | 今日本人办理物资收货〔收货单数〕单、领用或发放〔发放单数〕单，涉及物资〔物资种类〕类；完成送检〔送检单数〕单。 | 系统只读；该类型无业务数据时参加结果显示无记录。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 质量检查整改 P_QUALITY_RESULT | 质量检查 整改单 提交 复查记录 | 本人为检查人、整改责任人、提交人或复查人。 | 今日本人开展质量检查〔检查数〕次，发现问题〔问题数〕项，下发整改单〔整改单数〕份；提交整改〔提交数〕份，完成复查〔复查数〕份，其中整单闭环〔闭环数〕份。 | 系统只读；该类型无业务数据时参加结果显示无记录。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 质量处罚 P_QUALITY_PENALTY_RESULT | 质量处罚通知单 | 本人为处罚发起人或经办人。 | 今日本人发起质量处罚〔处罚单数〕份，涉及被处罚单位〔单位数〕家，处罚金额〔金额〕元。 | 系统只读；该类型无业务数据时参加结果显示无记录。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 安全检查整改 P_SAFETY_RESULT | 安全检查 整改单 提交 复查记录 | 本人为检查人、整改责任人、提交人或复查人。 | 今日本人开展安全检查〔检查数〕次，发现隐患〔隐患数〕项，下发整改单〔整改单数〕份；提交整改〔提交数〕份，完成复查〔复查数〕份，其中整单闭环〔闭环数〕份。 | 系统只读；该类型无业务数据时参加结果显示无记录。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 安全处罚 P_SAFETY_PENALTY_RESULT | 安全处罚通知单 | 本人为处罚发起人或经办人。 | 今日本人发起安全处罚〔处罚单数〕份，涉及被处罚单位〔单位数〕家，处罚金额〔金额〕元。 | 系统只读；该类型无业务数据时参加结果显示无记录。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 危大工程巡查 P_DANGER_RESULT | 危大工程巡查与隐患整改 | 本人为巡查人、旁站人、整改责任人或工程责任人。 | 今日本人完成危大工程巡查〔巡查数〕次，涉及〔工程数〕项；发现问题〔问题数〕项，已处理〔处理数〕项，待跟进〔待跟进数〕项。 | 系统只读；该类型无业务数据时参加结果显示无记录。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 技术交底 P_DISCLOSURE_RESULT | 技术交底记录与参与确认 | 本人为交底人、复核人或已确认参与人。 | 今日本人完成技术交底〔交底数〕次，覆盖〔班组数〕个班组、〔人数〕人次；交底部位为〔部位或工序〕。 | 系统只读；该类型无业务数据时参加结果显示无记录。｜编辑态：无（正式日志只展示） |

七点二 个人版计划 待完成计划和问题处置

| 字段和变量 | 逻辑数据来源 | 取值范围和筛选条件 | 计算及展示规则 | 编辑和空值规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 个人本周施工计划序号 P_PLAN_SEQ | 个人计划行顺序 | 本人负责或参与的本周计划。 | 从1连续编号。 | 系统生成。｜编辑态：下拉框（工序库）+ 可增删行 |
| 个人工序名称 P_PROCESS_NAME | 本周计划 工序库 | 本人为责任人、执行人或参与人。 | 初始自动带出。 | 可改选，必填；允许增删行。｜编辑态：下拉框（工序库）+ 可增删行 |
| 个人计划开始 P_PLAN_START | 本周计划 | 当前个人计划行。 | 仅显示日期。 | 初始自动，可编辑，必填。｜编辑态：日期选择框 |
| 个人计划完成 P_PLAN_END | 本周计划 | 当前个人计划行。 | 不得早于计划开始。 | 初始自动，可编辑，必填。｜编辑态：日期选择框 |
| 个人实际开始 P_ACTUAL_START | 进度执行记录 | 当前个人计划行。 | 仅显示日期。 | 初始自动，可编辑，必填。｜编辑态：日期选择框 |
| 个人实际完成 P_ACTUAL_END | 进度执行记录 | 当前个人计划行。 | 完成率100%时必须有值。 | 初始自动，可编辑，必填。｜编辑态：日期选择框 |
| 个人完成率 P_COMPLETE_RATE | 进度执行记录 | 截至日志日期。 | 0至100%，保留2位。 | 初始自动，可编辑，必填。｜编辑态：数字输入框（0~100，2 位小数） |
| 个人今日情况说明 P_TODAY_NOTE | 个人日志填写 | 当前计划行。 | 原样输出。 | 人工可选。｜编辑态：长文本域（手写，非必填） |
| 个人本周待完成施工计划 P_WEEK_LEFT_TEXT | 本人未完成计划行 | 计划属于本周且本人负责或参与。 | 固定语句逐项生成。 | 系统预填，可手动调整。｜编辑态：长文本域（系统预填，可调整） |
| 个人影响施工的问题及处置情况 P_CONSTRUCTION_ISSUE | 个人施工日志人工填写 | 当前人员和日志日期。 | 原样输出。 | 人工可选，非必填。｜编辑态：长文本域（人工可选，非必填） |

九 编辑态控件类型

下表列出演示页编辑态可输入的字段及其控件类型。未列出的字段在填报页一律灰显只读；这些字段由业务模块或接口自动带入，编辑页不得要求用户重复填写。

| 章节 | 可输入字段与控件类型 |
| --- | --- |
| 表头 · 日期 / 气象 / 风力 / 温度 | 日期 日期选择框；气象 下拉框（晴、多云、阴、小雨、中雨、大雨、雪）；风力 单行文本框；最高/最低温度 数字输入框（℃，可留空显示—） |
| 项目版 · 一 当日施工概况 | 长文本域 ×2（本周计划与今日完成、现场资源投入；系统预填，可调整文字） |
| 项目版 · 二 本周施工计划执行情况 | 工序名称 下拉框（工序库，可改选）；计划开始/计划完成/实际开始/实际完成 日期选择框；完成率 数字输入框（0~100，2 位小数）；今日情况说明 长文本域（非必填）；整表可增行、删行 |
| 项目版 · 三 当日人员投入情况 | 数字/短文本框 ×4（项目管理与劳务的在册、到岗人数；合计只读） |
| 项目版 · 四 班前会情况 | 数字/短文本框 ×2（场次、参会人次）；单行文本框 ×16（覆盖班组、涉及单位、明细 2 行 × 7 列） |
| 项目版 · 五 普通设备情况 | 数字/短文本框 ×12（六类设备的设备总数与在用数；合计只读） |
| 项目版 · 六 物联设备运行情况 | 数字/短文本框 ×40（10 类设备 × 设备数/在线数/今日告警数/未处置告警数；合计只读）；告警明细 单行文本框 ×2、数字输入框 ×2 |
| 项目版 · 七 设备运维管理情况 | 数字/短文本框 ×12（维保/检测检验/巡检/隐患整改的应完成、已完成、未完成）；单行文本框 ×4（主要设备） |
| 项目版 · 八 项目部当日物资收发及检验情况 | 数字/短文本框 ×6（入库、地磅收货、出库、退库、送检、检验合格次数）；收发明细 单行文本框 ×25；送检明细 单行文本框 ×18 |
| 项目版 · 九 质量检查整改及处罚情况 | 数字/短文本框 ×8（8 项指标）；长文本域 ×1（质量检查与整改概况）；明细 单行文本框 ×21 |
| 项目版 · 十 安全检查及整改情况 | 数字/短文本框 ×8（8 项指标）；长文本域 ×1（安全概况，系统预填可调整）；明细 单行文本框 ×21 |
| 项目版 · 十一 危大工程巡查情况 | 数字/短文本框 ×6（巡查汇总）；巡查记录 单行文本框 ×8；隐患整改 数字/短文本框 ×4、单行文本框 ×22 |
| 项目版 · 十二 今日技术交底情况 | 数字/短文本框 ×2（交底次数、方案交底次数）；明细 单行文本框 ×5 |
| 项目版 · 十三 本周待完成施工计划 | 长文本域 ×1（系统预置固定语句，可调整文字） |
| 项目版 · 十四 影响施工的问题及处置情况 | 长文本域 ×1（人工可选，非必填） |
| 个人版 · 一 本周施工计划执行情况 | 与项目版计划表同控件：工序名称 下拉框、日期选择框、完成率 数字输入框、今日情况说明 长文本域 |
| 个人版 · 二 今日个人管理活动 | 无（整表灰显只读，系统按人自动生成固定语句） |
| 个人版 · 三 本周待完成施工计划 | 长文本域 ×1（系统预置，可调整文字） |
| 个人版 · 四 影响施工的问题及处置情况 | 长文本域 ×1（人工可选，非必填） |

八 自动汇总 空值 校验和打印导出规则

| 字段和变量 | 逻辑数据来源 | 取值范围和筛选条件 | 计算及展示规则 | 编辑和空值规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日志自动生成 DAILY_JOB | 定时任务 | 每个项目每天生成1条项目版；对日志适用人员生成个人版。 | 补生成保留历史已填内容，不覆盖人工字段。 | 无手动生成今日日志按钮。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 项目版汇总 PROJECT_AGGREGATE | 业务模块与个人日志 | 项目和日志日期一致。 | 同一业务主键去重后汇总，不能简单相加个人日志造成重复。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 个人归属 PERSON_ATTRIBUTION | 各业务人员关系字段 | 业务日期为日志日期且人员明确匹配。 | 同一业务多角色只计一次。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 自动字段 AUTO_FIELD | 对应业务模块 | 查询成功。 | 填报页灰显不可编辑，示例数据仅用于原型。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 空值与接口异常 NULL_RULE | 对应业务模块 | 无权限、超时、字段缺失或查询失败。 | 显示暂无可判定数据，不得当作0。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 日期 DATE_ONLY | 各业务日期字段 | 按项目时区自然日。 | 日志所有日期只显示到日，不显示时分秒。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 整改单闭环 ORDER_CLOSE_RULE | 质量或安全复查结果 | 整张整改单复查通过。 | 闭环对象是整改单，不是问题项。 | 系统只读。｜编辑态：无（正式日志只展示） |
| 打印与导出 EXPORT_SCOPE | 日志快照和表C1-5模板 | 选定项目版或个人版日志。 | 仅输出模板正文，导航栏、左侧菜单、筛选、按钮、台账列表均不进入打印。 | 固定规则。｜编辑态：无（正式日志只展示） |